滨江区“慈善救助融合”项目

终期自评报告书

项目编号：

项目名称：“融益助”慈善救助组织及人才赋能

项目单位名称：杭州益潮汇公益发展中心

单位负责人签名：

（盖章）

填报时间：    2024   年  12 月 29  日

一、基本情况

| 项目名称 | “融益助”慈善救助组织及人才赋能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 杭州益潮汇公益发展中心 |  |  |  |  |  |
| 统一信用代码 | 52330100MJ87119659 |  |  | 成立时间 |  | 2021年12月6日 |
| 通讯地址及邮编 | 杭州市滨江区滨盛路3260号江尚景苑72-87号商铺滨创益+202室 |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 2024年7月15日——2024年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 资助金额 | 8万元 |  |  | 自筹资金 |  |  |
| 法定代表人 | 罗钊 |  |  | 联系电话 |  | 18958100415 |
| 电子邮箱 | hongyunying@qq.com |  |  |  |  |  |
| 项目服务情况 | - 项目总预计直接服务人数 328 人 - 项目终期预计直接服务人数 328 人 - 项目终期实际直接服务人数 328 人 （4）项目终期实际完成比例 100 % 【（4）计算公式为：计算结果=第（3）项/第（2）项】 |  |  |  |  |  |
| 资金使用 情况 | 资助资金已支出 万元，占全部资助部分比例 % |  |  |  |  |  |
|  | 自筹资金已支出 0 万元，占全部自筹部分比例 0 % |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金（如有）： |  |  |  |  |  |
| 宣传报道情况 | 宣传报道 11 次，以下为明细： |  |  |  |  |  |
|  | 宣传渠道 | 宣传日期 | 主题及内容 |  | 网页链接（如有） |  |
|  | 滨江区慈善总会公众号 | 2024年6月21日 | 幸福共富，”慈善救助融合“项目入选资助名单公示（第一批） |  | https://mp.weixin.qq.com/s/6XuOcbaCQui-dYBiTPj2pA |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年6月29日 | 让救助更容易，“融益助”慈善救助协商会第一次会议顺利召开 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/rV6HlAZ43hgC-ponsV9HxA |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年7月1日 | 聚力同心，滨江区慈善总会慈善救助融合项目动员会顺利召开 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/D5CYAO5dPKkVhnn4O2a4rQ |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年7月27日 | 摸准需求，精准救助，“融益助”慈善救助协商会第二次会议顺利召开 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/DgEv1zOR-QZB3QZEMkDnnA |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年8月2日 | 科学分配，高效救助，“融益助”慈善救助协商会第三次会议圆满召开 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/CaIBNKxaBQXIufNWsfKfCQ |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年8月30日 | 创新措施，精准排查，“融益助”慈善救助协商会第四次会议顺利举行 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/d4DbP8EKL-ngLMcA-4PuEg |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年10月10日 | 科学规划，高效排查，“融益助”慈善救助协商会第五次会议顺利举行 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/mq4duf_VamoEYziC27j8ew |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年11月1日 | 梳理数据，精准对接，“融益助”慈善救助协商会第六次会议顺利举行 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/T2p4R2YxX0LlfwpaqmJtKg |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年11月05日 | 一张小清单，汇聚大幸福 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/a84RvFEN1vD9uvCUt_nXPw |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年12月04日 | 梳理需求，聚力善行，“融益助”慈善救助协商会第七次会议顺利举行 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/K4LVtJAgjJ9SIi6LFnPQ4Q |  |
|  | 滨创益+公众号 | 2024年12月20日 | 滨江区“慈善救助融合”项目设计研讨会在“滨创益+”顺利举行 |  | https://mp.weixin.qq.com/s/XXa0FlaWgaQAqHAz3XKIjw |  |

二、项目实施情况对比表

（可根据实际情况增减）

| 内容 | 计划情况 |  | 截至终期已完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总体目标 | - 各慈善救助组织掌握需求摸排技术； - 帮扶对象摸排率100%; - 3、二级机制的建立。 |  | 1、各才慈善救助组织已掌握摸排技术； 2、帮扶对象摸排率100%； 3、三机制建立完成。 |  |
| 项目具体服务或活动的产出 | 项目计划产出 | 截至终期已完成服务或活动的产出情况 |  | 截至终期未完成服务或活动的产出情况 |
|  | 需求摸排率 | 完成100%以上的目标受助群体的需求摸排工作。 |  | 无 |
|  | 协商会的举行次数及效果 | 已经召开7次协商会议 |  | 无 |
|  | 培训会的举办次数及效果 | 三次，完成制定目标。 |  | 无 |
|  | 组织满意度 | 100% |  | 无 |
|  | 个案协商完整性 | 完成度100% |  | 无 |

说明：根据项目协议书计划和实际执行情况分项对比填列。

项目截至终期已开展的服务或活动明细表

| 序号 | 对应的目标产出 | 服务或活动名称 | 实施时间 | 实施地点 | 服务人数 （以台账为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组建队伍 | 建立“融益助”协商组织队伍。 | 7月15日前 | “滨创益+”综合服务阵地 | 9 |
| 2 | 建立机制 | 建立1+1政社促动，让组织与部门建立连接。 | 7月15日——8月15 | “滨创益+”综合服务阵地 | 8 |
| 3 | 需求数量摸排 | 需求摸排 | 8月15日——12月31日 | 滨江区各个社区 | 328 |
| 4 | 三次工作人员培训 | 7月培训会 | 7月 | “滨创益+”综合服务阵地 | 10 |
| 5 |  | 9月培训会 | 9月 | “滨创益+”综合服务阵地 | 10 |
| 6 |  | 10月培训会 | 10月 | “滨创益+”综合服务阵地 | 10 |
| 7 | 五次协商会议 | “融益助”慈善救助协商会 | 7月26日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 11 |
| 8 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 7月31日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 8 |
| 9 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 8月29日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 10 |
| 10 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 10月9日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 10 |
| 11 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 10月31日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 7 |
| 12 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 12月3日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 6 |
| 13 |  | “融益助”慈善救助协商会 | 12月20日 | “滨创益+”综合服务阵地 | 6 |

先按照产出分类后，再对应产出按照单次服务或活动实施的时间顺序填写，表格可增减。

## 三、项目执行情况自评报告

提示：要反映项目背景需求、实施方案制定、项目实施过程、项目管理等情况、项目完成情况和成效成果、项目社会影响、对项目资助方的意见和建议等内容。

- 项目背景

- 救助帮扶对象的需求日益多样化；

- 慈善救助类组织的服务能力参差不齐。

- 为更好地满足救助帮扶对象生活中的各种综合服务需求，提升其生活质量和社会幸福感，“融益助”慈善救助组织及人才赋能项目旨在通过赋能慈善救助组织，培育慈善救助人才，组织各社会组织紧密联系帮扶对象进行需求摸排，尽可能精准把握解帮扶对象的真实需求，通过一对一的政社联动，定期组织协商，助力各社会组织，提供人才赋能，为他们的救助帮扶行动提供精准、有效的全方位帮助。

（二）项目方案

| 项目的服务对象 | 要求清晰界定本项目的服务对象，以及要满足他们什么样的需求。 - 1、服务对象： - （1）困难群众（在册及检测对象）； - （2）慈善组织及救助类组织； - （3）慈善组织及救助类组织的工作人员。 - 2、满足的需求： - （1）困难群众的需求摸排； - （2）慈善救助组织的需求摸排、组织沟通、协作等能力提升； - （3）慈善救助人才的能力提升。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 项目实施后期望取得的具体成果（服务对象的改变和收益），要求清晰、明确、可实现、 可衡量。（100字以内） - 各慈善救助组织掌握需求摸排技术； - 帮扶对象摸排率100%; - 3、三机制的建立。 |  |  |
| 衡量项目的目标达成的评估指标 |  |  |  |
| 项目的评估指标（从哪些方面考察项目目标得以实现？主要为可量化的、具体的指标） |  | 项目实施后预计该指标达到的水平（尽量提供数据） | 信息/ 资料来源 （什么样的信息或资料能证明该指标得以实现？从哪里获得这些信息/资料？) |
| 需求摸排率 |  | 完成100%以上的目标受助群体的需求摸排工作。 | 通过实地走访、问卷调查、电话咨询等多种方式收集目标受助群体的需求信息，并进行统计和分析。 |
| 协商会的举行次数及效果 |  | 每月至少召开一次协商会，确保每次协商会都能有效推动问题解决，并在会后形成行动计划和责任分配。 | 通过每次协商会的签到记录和每次协商会的参会人员、讨论内容、行动计划和责任分配等信息的记录，作为项目进展和效果的评估依据。 |
| 培训会的举办次数及效果 |  | 至少组织三次针对慈善救助组织内部人员的专业培训会，提升团队的专业能力和服务质量。 | 通过培训会签到记录和培训后的反馈问卷、学员满意度调查等方式获取培训次数及培训效果的信息，作为培训会效果评估的依据。 |
| 组织满意度 |  | 参与组织满意度100% | 通过培训、指导等方式，赋能参与组织，填写满意度问卷，以问卷信息作为效果评估的依据。 |
| 个案协商完整性 |  | 针对帮扶对象的个性化需求，组织开展个案协商。 | 通过个案协商，形成解决方案，以协商会的记录表、签到表及个案解决方案等作为效果评估的依据。 |
| 项目实施计划 | 7月15日前 | 建立“融益助”协商组织队伍。 |  |
|  | 8月15日前 | 建立1+1政社促动，让组织与部门建立连接。 |  |
|  | 12月31日前 | 需求摸排：各慈善救助组织通过上门走访、电话咨询等方式，包干到户对相应的需求进行360°摸排。 |  |
|  | 每月 |  | 召开协商会：各慈善救助组织需每月参与一次例行召开的协商会，讨论进度和方案，若有个案问题则依据“一户一策”的方式再对相应的慈善救助组织进行额外召开。 |
|  | 7月、9月、10月 |  | 举办培训会：项目期间，至少组织三次针对慈善救助组织内部人员的专业培训会，提升团队的专业能力和服务质量。后续根据团队和项目的需要，定期或不定期组织专题培训会，确保团队始终保持最新的行业知识和技能。 |
|  | 12月31日前 |  | 形成结项材料，召开项目总结会。 |
| 风险分析及应对 预案 | 分析项目执行中可能遇到的风险及如何应对。 1、风险： 需求摸排不准：救助帮扶对象的需求多且复杂，可能导致需求摸排不准确； 个案难以解决：基于问题的复杂性和各社会组织资源的有限性，可能导致个案难以解决； 参与组织不配合或退出：组织能力参差不齐，可能会出现不配合的情况。 2、应对预案： 加强前期调研、优化摸排方法、建立反馈机制，在保证摸排工作的针对性和有效性的情况下对摸排结果进行修正和完善； 通过建立多部门协作机制，加强部门之间的沟通和协作，以及加强人才赋能，引入外部专家资源，共同制定解决方案； 积极发展更多的慈善救助类组织参与本项目，建立后备组织库。 |  |  |

- 项目实施过程

| 项目执行过程 | 起止年月 | 阶段执行 |
| --- | --- | --- |
|  | 7月15日前 | 已经完成“融益助”协商组织队伍的建立。 |
|  | 8月15日前 | 建立1+1政社促动，把组织与部门建立连接。 |
|  | 10月31日前 | 完成摸排人数186人，完成率55%。 |
|  | 每月 | 召开“融益助”项目协商会议7次。 |
|  | 7月、9月、10月 | 举办了“融益助”项目人员培训会三次. |
|  | 12月31日前 | 完成摸排人数328人，完成率100%。形成结项材料，召开项目总结会。 |

- 项目完成情况和取得成效成果（开展活动数、服务人数，特色案例，创新亮点等）

| 服务或活动名称 | 实施时间 | 创新亮点 | 服务人数 （以台账为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立“融益助”协商组织队伍。 | 7月15日前 |  | 9 |
| 建立1+1政社促动，让组织与部门建立连接。 | 7月15日——8月15 | 建立政府和组织联动机制 | 8 |
| 需求摸排 | 8月15日——12月31日 | 派遣志愿者上门问询 | 328 |
| 7月培训会 | 7月 | 提升项目人员摸排技巧 | 10 |
| 9月培训会 | 9月 |  | 10 |
| 10月培训会 | 10月 |  | 10 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 7月26日 | 总结经验，分析问题，提出及时的解决方案。 | 11 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 7月31日 |  | 8 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 8月29日 |  | 10 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 10月9日 |  | 10 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 10月31日 |  | 7 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 12月3日 |  | 6 |
| “融益助”慈善救助协商会 | 12月20日 |  | 6 |

（五）项目社会影响（开展的宣传报道、所获荣誉表彰等）

暂无

（六）遇到的困难和问题，相关意见和建议

暂无

四、项目终期结算表

| 序号 | 次数 | 比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 | 40% | 32000 |
| 2 | 第二次 | 40% | 32000 |
| 3 | 第三次 | 20% | 16000 |
| 4 | 总计 | 100% | 80000 |

单位负责人签名（盖公章）：

年  月  日

五、项目团队人员清单

| 姓名 | 职务 | 项目分工 | 是否缴纳社保 | 联系电话 | 项目参与期间 | 现有人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜士强 | 项目经理 | 策划运营 | 是 | 13588716547 | 7月15-12月31 | 是 |
| 曾淑芬 | 财务 | 财务管理 | 是 | 13958156252 | 7月15-12月31 | 是 |
| 张杭萍 | 文案宣传 | 宣传策划 | 是 | 18955941713 | 8月12日-12月31 | 是 |
| 黄六一 | 活动策划 | 活动 | 是 | 18968020397 | 7月15-12月31 | 是 |

说明：请注明项目人员变动的时间节点。

| 外部支持团队信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 专业资质 | 项目分工 |
| 任强 | 浙江大学社会学系副系主任 | 男 | 52 | 社会学博士 | 教授、博士生导师 | 政策指导 |

- 滨江区“慈善救助融合”项目终期绩效评估表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 组织 自评分 | 评估方 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标和进度管理 （40分） | 项目符合性 （5分） | 对象符合项目约定要求（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  | 开展的服务内容符合项目计划和方案，有效回应服务对象需求和项目目标要求（3分） | 3 | 3 |  |
|  | 项目产出 （15分） | 实际开展服务或活动数达到项目预期要求100%得15分；达到90%及以上且低于100%得12分；达到80%及以上且低于90%得9分；低于80%不得分。 | 15 | 15 |  |
|  | 项目进度 （15分） | 所有服务或活动按计划执行，完成预期工作量100%得15分；基本按计划执行，完成项目工作量90%及以上且低于100%得12分；部分活动/工作未完成，完成项目工作量80%及以上且低于90%得9分；低于80%不得分。 | 15 | 15 |  |
|  | 项目监测 （5分） | 按时做好项目执行情况汇报工作。未报1次扣1分；2次扣2分；3次扣3分。大于3次以上、不按时提交、拒不提交不配合项目监测工作的，此项不得分。 | 5 | 5 |  |
| 项目档案管理 （10分） | 项目档案 （10分） | 项目申报书、协议书、执行方案、具体活动计划、服务及活动资料（包括通知、签到表、图片、视频等）和服务对象档案真实规范且齐全有序。项目资料存在虚构、造假等欺骗行为的，评定为不合格。（10分） | 10 | 10 |  |
| 项目财务管理 （35分） | 资金到位 （5分） | 如有自筹资金和配套资金到位并纳入财务统一核算（如无，该项默认满分）（5分） | 5 | 5 |  |
|  | 资金支出 (20分) | 项目单独核算，专款专用（3分） | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目支出票据合规，审批手续齐全（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  | 款项支付符合相关制度，工资、专家费、劳务费、志愿者补贴发放符合协议书要求（10分） | 10 | 10 |  |
|  |  | 入账原始票据背面标注项目名称，字样清晰（5分） | 5 | 5 |  |
|  | 账务规范 （10分） | 按照《民间非营利组织会计制度》要求设置会计科目，原始凭证完好，账与凭证相符，入账及时，手续完备，装订整齐。存在虚报经费、涉及关联方交易等重大问题的，评定为不合格。（10分） | 10 | 10 |  |
| 项目成效 （15分） | 项目宣传 （10分） | 在区级及以上主流媒体发布宣传不少于1次，得10分（10分） | 10 | 10 |  |
|  | 社会反响 （5分） | 项目执行方或项目自身获得了表彰或奖励，取得了良好的社会效益，链接了多方资源参与项目（5分） | 5 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价签字 |  |  |  |  |  |

注：评估指标总分以100分为满分，共分为五个等级：优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）和不合格（60分以下）。